

Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Projesi Eylem Planı

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **FaaliyetAlanı** | **Sorumlu** | **Tarih** | **İçerik** | **AÇIKLAMA** | **YAPILDI** |
| 1 | Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Yürütme Komisyonunun  oluşturulması | ETEM SUTAŞ | 21/02/2025-1/02/2025 | Okul yürütme komisyonunun oluşturularak çalışmalarına başlanmasının sağlanması. Öğrencilerimizden bir ekip oluşturulması .Ekip içinde görevlendirmelerin yapılması. | Öğrenci Adı: MEDİNE SİVRİKAYA  SLOGAN:"DOĞAYA DÖNÜŞ" |  |
| 2 | Okul Eylem Planı Hazırlama | OKULKOMİSYONU | 21/02/2025-28/02/2025 | Enerji dostu ve yeşil uygulamaları içeren detaylı eylem planı oluşturma | Okul Eylem planı oluşturulur ve görev dağılımı yapılır.Yapılan dağıtımla çalışmalar hızlı şekilde başlar tüm  Evraklar Okul Müdür Yardımcısı Ayten BAYRAK nezdinde toplanır.Yapılacak çalışmaların belgelendirilmesi önem arz ettiğinden fotoğraflama yapılır. |  |
|  | Projenin Tanıtımı | ETEM SUTAŞ | 21/02/2025-16/06/2025 | Proje Çalışmalarının okul web sitesinde yayınlanması | Tüm çalışmaların sosyal medya üzerinde duyurulması |  |
| 3 | Enerji Kaynakları  Tüketimi Veri Girişi | AYTEN BAYRAK | 21/02/2025-16/06/2025 | Elektrik ve su tüketim oranı ölçümü ve düşüş hedefleri belirleme | Okul içerisinde enerji tasarrufu su ve elektrik faturaları takibi ve aylık olarak panoda  paylaşılması. |  |
| 4 | Bilgilendirici Yayın Çalışmaları | AYTEN BAYRAK | 24/02/2025-21/03/2025 | Enerji verimliliği, çevre, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm konularında dergi,poster ve broşür hazırlanması | Enerji verimliliği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılır .Öğrencilerden oluşacak ekibin okul içerisinde ve dışarısında broşür baskı materyal dağıtımları ile ilgi çeken göreseller paylaşılır.Veli toplantıları ve diğer toplantılarda bu çalışmaların kullanılması sağlanır.Okul posteri broşürleri yapılır ve öğrencilere dağıtılır. |  |
| 5 | Doğa Etkinlikleri | KADER UYSAL | 10/03/2025-11/04/2025 | Doğa gezisi,doğa yürüyüşü, harita ve pusula ile yön bulma etkinlikleri düzenleme | Doğa yürüyüşü aktivitelerinde konunun önemi belirtilir öğrencilere bu alanlarda anlatım yapılır.Yapılamayacak sistemlerde okul içerisinde oryantring gibi çalışmalar yapılarak doğa hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılır.Harita okuma Pusula kullanma vb çalışmalar ile öğrenciler bilgilendirilir. |  |
| 6 | Geri Dönüşüm ve Farkındalık Çalışmaları | OKULKOMİSYONU | 25/03/2025-16/04/2025 | Atık azaltma, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm projeleri düzenleme | Sınıf bazlı çalışmalar yapılması için sınıflardan çıkan çöp miktarlarının ve bunların nevileri belirlenerek ağırlıkları ölçülür az atık çıkaran sınıflara ödülleme yapılır. Bilgilendirme çalışmalarında öğrencilere bu yarışmalar hakkında bilgi verilmesi sağlanır. |  |
| 7 | Hatıra Ormanı ve  Ağaçlandırma | HALİME KARAMAN | 16/04/2025-09/04/2025 | Okul içi ve okul dışı ağaçlandırma etkinliği | Okul dışı ağaçlandırma etkinliği yapılması sağlanır bir okul ağaçlandırma çalışması yapılması uygundur. |  |
| 8 | Veri Girişlerinin  yapılması | ETEM SUTAŞ | 15/04/2025-21/04/2026 | Anket .meb. gov . tr adresine veri girişlerinin yapılması. | Toplanan verilerin sisteme girilmesinin sağlanması. |  |
| 8 | Çevre Dostu  Uygulamalar | KADER UYSAL | 28/04/2025-05/05/2025 | Kompost çalışmaları ve bilgilendirme değerlendirilmesi | Kompost çalışmları için bahçemizde etkinlikler düzenlenir. |  |
| 9 | Ulusal Projeler | KADER UYSAL | 05/05/2025-30/05/2025 | Çevre, doğa, sürdürülebilirlik konularında ulusal projeler  geliştirme | Çevre projelerine katılım sağlama Okul bazlı projeler geliştirme |  |
| 10 | Toplum Hizmeti  Çalışmaları | HALİME KARAMAN | 20/05/2025-05/06/2025 | Çevre,doğa ve sürdürülebilirlik konularında toplum hizmetlerine katılım | Öğretmenlere duyuru yapılması ve okulda yapılacak çalışmaların öğretmenler tarafından benimsenerek toplum hizmeti çalışmalarına enerji dostu okul projesini destekleyici çalışmaların eklenmesinin sağlanması.Belediyenin ortak paydaş olması , mahallemizdeki esnafın bilgilendirilerek atıkların toplanması,bilinçlendirme çalışması yapılarak okulla birlikte tüm mahallenin topyekün projeye katılımı öğrencilerimizin de evlerinde enerji tasarrufu yaparak takip edilmesi. |  |
| 11 | Veli Bilgilendirme  Çalışmaları | KADER UYSAL | 09/06/2025-16/06/2025 | Veli toplantıları, seminerler ve uygulamalı çalışmalar düzenleme | Veli toplantıları seminer ve veli bilgilendirme çalışmalarının online ortamda veya söyleşi konferans vb  Ortamlarda sağlanması. |  |
| 12 | Sıfır Atık Yönetimi | ETEM SUTAŞ | 21/02/2025-05/06/2025 | Atık kutuları bulundurma ve sıfır atık belgesi alma | Okul atık kumbaralarının yeniden düzenlenerek okuldan çıkan atık miktarının tesbiti ve ölçülmesinin  sağlanması.Atık kumbaralarının üstüne uyarıcı levhaların asılmasının sağlanması |  |
| 13 | Okul Bahçesi Yeşillendirme | KADER UYSAL | 21/02/2025-10/06/2025 | Perma kültür tarım uygulamaları | Okul bahçesinde bazı derslerin burada işlenmesinin sağlanması. |  |
| 14 | Doğa Dostu Okul  Kütüphanesi | HALİME KARAMAN | 21/02/2025-16/06/2025 | Doğa dostu ya da AGRO okul kütüphanesi oluşturma. | Okul kütüphanesinin araştırılması enerji ve çevre konularını içeren kitapların derlenerek okul koridor  Kitaplığının süslenmesi öğrencilere bilgilendirme çalışmalarının yapılmasının sağlanması |  |
|  | |  |  | | | |

Etem SUTAŞ

Okul Müdürü